OFFRE TECHNIQUE Programme d'incubation – Paysage Bas Mangoky (PBM), Atsimo Andrefana (programme 2 sur 2) Lot 2 — Appel à Proposition FAO RFP 2026/RFP/ULA/097 Projet TEFIALA (GCP/MAG/090/GFF) — Incubation des entreprises vertes Soumis par : CARSO — Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest (GIE) CCI Tsimenatsy, Toliara 1, Madagascar — carso@carso.mg — +261 34 61 496 36 Référence interne : OFFRE-TECH-LOT2-PBM-P2 — Version 2

1. Synthèse de la proposition

Le CARSO, Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE) localisée à Toliara, région Atsimo Andrefana, soumet la présente offre technique en réponse au Lot 2 de l'appel à propositions RFP 2026/RFP/ULA/097 de la FAO, portant sur l'organisation et la mise en œuvre du second programme d'incubation du Paysage Bas Mangoky (PBM), dans le cadre de la composante 3, produit 3.1.1, du projet TEFIALA (GEF-7).

L'offre couvre le parcours complet d'incubation : ciblage et sélection des incubés, conception et animation des bootcamps de formation entrepreneuriale, coaching individualisé, mise en relation avec les mentors et les acteurs de marché, appui à l'accès au financement et suivi post-incubation, sur une durée maximale de 10 mois à compter de la signature du contrat.

Positionnement CARSO : structure d'incubation à but non lucratif (GIE) ancrée dans la région Atsimo Andrefana, disposant d'un réseau local de formateurs et de mentors, et expérimentée dans l'accompagnement entrepreneurial des opérateurs économiques du Sud-Ouest de Madagascar.

2. Compréhension du besoin

2.1 Contexte de l'appel

Le projet TEFIALA, financé par le FEM-7 (GEF-7) et mis en œuvre par le MEDD avec l'appui de la FAO dans le cadre du Mécanisme pour la Restauration des Paysages et des Forêts (FLRM), vise à améliorer les services écosystémiques, l'intensification durable et la conservation de la biodiversité dans les paysages et forêts dégradés du Sud de Madagascar, sur la période 2023–2028, dans trois paysages : Bas Mangoky (Atsimo Andrefana), Ranomainty et Volanony Matsiatra (Haute Matsiatra).

À travers sa composante 3 (produit 3.1.1), le projet appuie les organisations de producteurs (OP) engagées dans les chaînes de valeurs prioritaires afin de les transformer en entreprises vertes, via des programmes d'incubation confiés à des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat qualifiées.

2.2 Périmètre du Lot 2

| Élément | Donnée de l'appel |
| --- | --- |
| Lot | Lot 2 — Programme d'incubation, Paysage Bas Mangoky (PBM), programme 2 sur 2 |
| Zone d'intervention | Paysage Bas Mangoky, région Atsimo Andrefana ; coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et au chef-lieu de région Tuléar (DREDD, DRAE) |
| Communes / district | (à compléter — ventilation exacte du Lot 2 par commune et district, à confirmer avec le tableau de ventilation de l'appel) |
| Chaînes de valeurs prioritaires | Chaînes de valeurs vertes ciblées par le projet TEFIALA pour le paysage Bas Mangoky (à compléter : liste exacte des CV du PBM selon le tableau de l'appel) |
| Durée | 10 mois maximum à compter de la signature du contrat ; cohortes prêtes pour le marché d'ici fin août 2026 |

2.3 Résultats attendus au niveau du mandat (dont Lot 2 – PBM)

| Résultat de l'appel | Valeur globale (3 paysages) | Part Paysage Bas Mangoky |
| --- | --- | --- |
| Programmes d'incubation conçus et mis en œuvre | 4 | 2 (dont le présent programme 2 sur 2) |
| Membres d'OP incubés (parcours structuré) | 154 | 64 |
| OP incubées mises en relation avec des mentors et acteurs économiques | 10 | 4 |
| OP bénéficiant indirectement du programme (application des compétences par les incubés) | 62 | 32 |
| Membres d'OP bénéficiant indirectement (partage entre pairs, coaching post-incubation) | ≈ 1 550 | 800 |

La ventilation précise entre programme 1 et programme 2 du PBM (nombre d'incubés, d'OP cibles et de communes propres au Lot 2) est à confirmer à partir du tableau de ventilation par lot de l'appel avant soumission.

2.4 Enjeux et contraintes identifiés

Concilier restauration des paysages et forêts (RPF) et moyens de subsistance des bénéficiaires : les entreprises incubées doivent reposer sur une utilisation durable des terres et des forêts.

Inclusion : au moins 50 % de femmes et jeunes parmi les incubés.

Bootcamps de 3 jours (5 jours avec déplacements), mis en œuvre simultanément pour chaque lot afin d'harmoniser l'avancement des cohortes.

Formations et suivi-coaching au niveau du paysage ; réseautage et mentorat au chef-lieu de région (Tuléar).

Coordination étroite avec l'UGP TEFIALA, la FAO, les comités guichet régionaux et les points focaux MEDD/MINAE.

Reporting exigeant : 4 rapports clés conditionnant les tranches de paiement, avec pièces justificatives et fichier de suivi des modifications après revue FAO.

3. Objectifs et résultats attendus

3.1 Objectif global

Organiser et mettre en œuvre le second programme d'incubation du Paysage Bas Mangoky, afin que les OP et leurs membres incubés deviennent des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeurs vertes cibles du paysage.

3.2 Objectifs spécifiques (repris des services requis de l'appel)

Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées par les programmes d'incubation ;

Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;

Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;

Participer à l'élaboration des messages clés pour renforcer la capacité des OP à devenir des acteurs des chaînes de valeurs vertes ;

Réaliser les sessions de formation entrepreneuriale des incubés (bootcamps) ;

Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;

Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

3.3 Produits visés (échelle du mandat)

Produit 1 : renforcement de la gouvernance et du mode de gestion organisationnelle des associations par le biais des incubés ;

Produit 2 : renforcement des capacités techniques des incubés (dont au moins 50 % de femmes et jeunes) en culture entrepreneuriale, élaboration de plans d'affaires, stratégie de commercialisation, accès au financement et adoption d'innovations axées sur l'approche RPF ;

Produit 3 : mécanisme de suivi post-formation et de mise en relation (réseautage, mentoring, capitalisation) opérationnel.

4. Méthodologie et dispositif d'intervention

La démarche CARSO s'articule en cinq phases séquentielles et partiellement chevauchantes, conformes aux exigences de l'appel (Appendice A – Plan de travail).

| Phase | Contenu méthodologique | Lien avec l'appel |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Préparation et ciblage (mois 1) | Atelier d'affinage des critères d'éligibilité avec l'UGP TEFIALA et les comités guichet ; missions de sensibilisation et de mobilisation dans les communes du PBM ; analyse de profil et sélection structurée des incubés (grille de notation, comité de sélection incluant les parties prenantes du projet). | Affinage des critères, ciblage, sélection des participants |
| Phase 2 — Formation entrepreneuriale (bootcamps) (mois 2 à 6) | Conception des modules adaptés (capitalisation des outils existants, standards GERME et Thinkcoop) ; bootcamps de 3 jours (5 jours avec déplacements) privilégiant les méthodes interactives : études de cas, apprentissage entre pairs, exercices pratiques, missions commerciales réelles ; deux volets : compétences organisationnelles et fonctionnelles (gouvernance interne, gestion participative, leadership, outils de gestion collective) et compétences entrepreneuriales (plan d'affaires, gestion financière, marketing, accès au financement). | Modules de formation, sessions entrepreneuriales, bootcamps |
| Phase 3 — Coaching et plans d'affaires (mois 4 à 8) | Accompagnement individualisé de chaque incubé pour l'élaboration et la validation de son plan d'affaires dans une chaîne de valeur ciblée ; suivi de la mise en œuvre des plans d'action convenus avec les OP. | Accompagnement individualisé, plans d'affaires validés |
| Phase 4 — Mise en relation marché et financement (mois 6 à 9) | Organisation du réseautage et du mentorat au chef-lieu de région (Tuléar) ; appui à la négociation d'accords commerciaux avec acheteurs, transformateurs et exportateurs ; appui à la recherche de financement ; appui à la participation des incubés à des événements de mise en réseau et commerciaux de type foire (régional, national). | Mise en relation, accès au financement, mentoring, foires |
| Phase 5 — Suivi post-incubation et capitalisation (mois 8 à 10) | Sessions de mentoring post-programme facilitées par la SAE ; collecte des données de suivi (production, ventes, contrats d'achat) ; documentation des réussites convaincantes (progrès, innovation, impacts sur la restauration des paysages et forêts) ; capitalisation et restitution à la FAO et à l'UGP. | Suivi post-formation, capitalisation, documentation des réussites |

Principe de coordination : le CARSO travaillera sous la supervision du Coordonnateur de projet RPF et Biodiversité de la FAO, en étroite collaboration avec l'UGP TEFIALA, les comités guichet de la région Atsimo Andrefana, les points focaux techniques MEDD et MINAE, la Task Force du projet à la FAO, ainsi que les services déconcentrés (DREDD, DRAE) à Tuléar.

5. Planning et jalons

5.1 Calendrier prévisionnel (mois 1 à 10)

Le calendrier ci-dessous présente le chevauchement des cinq phases du programme sur la durée maximale de 10 mois à compter de la signature du contrat, ainsi que les jalons contractuels (rapports conditionnant les tranches de paiement).

| Phase | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Préparation et ciblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 — Bootcamps de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 — Coaching et plans d'affaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 — Mise en relation marché et financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 — Suivi post-incubation et capitalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jalons contractuels (rapports) | ◆ |  |  |  |  |  | ◆ |  |  | ◆ |

■ Phase active◆ Jalon : rapport à remettre (M1 : rapport initial + premier rapport d'étape ; M7 : deuxième rapport d'étape ; M10 : rapport final)

5.2 Détail des périodes et jalons

| Période | Activités principales | Jalon / livrable associé |
| --- | --- | --- |
| Mois 1 | Lancement, plan de travail détaillé, affinage des critères, sensibilisation et mobilisation, analyse de profil et sélection des incubés | Rapport initial (mois 1) ; Premier rapport d'étape (fin mois 1) avec listes de participants |
| Mois 2 à 6 | Conception des modules ; déroulé des bootcamps (3 jours + déplacements) ; début du coaching individualisé | Supports de formation validés ; bootcamps réalisés |
| Mois 7 | Poursuite du coaching ; premiers plans d'affaires ; préparation de la mise en relation | Deuxième rapport d'étape (mois 7) : preuves des bootcamps et premiers résultats de planification commerciale |
| Mois 6 à 9 | Réseautage et mentorat à Tuléar ; appui à la commercialisation et à l'accès au financement ; participation aux foires | OP mises en relation avec mentors et acteurs de marché |
| Mois 8 à 10 | Mentoring post-programme, suivi des incubés, capitalisation, documentation des réussites | Rapport final (mois 10) avec pièces justificatives et rapprochement financier |

Le chronogramme prévisionnel détaillé (semaine par semaine) sera finalisé avec la FAO à la signature du contrat, conformément à l'appel, en tenant compte des saisons culturales à couvrir.

6. Organisation et équipe

Conformément à l'Appendice A de l'appel, chaque session mobilise 2 à 3 personnels de la SAE, dont 2 experts formateurs et un responsable administratif/logistique. L'équipe proposée répond à la composition minimale exigée par l'appel ; les CV détaillés du personnel clé seront joints en annexe (Appendice C).

| Rôle | Attributions principales | Profil / qualifications |
| --- | --- | --- |
| Point focal / Chef de projet | Interlocuteur principal avec la FAO et l'UGP TEFIALA ; coordination générale, reporting, participation aux réunions de suivi et de retour d'expérience | (à compléter : nom, CV) — expérience confirmée en gestion de projets d'incubation et de développement |
| Expert formateur 1 — compétences organisationnelles | Conception et animation des modules gouvernance interne, gestion participative, leadership, outils de gestion collective | (à compléter : nom, CV) — maîtrise des standards GERME / Thinkcoop |
| Expert formateur 2 — compétences entrepreneuriales | Conception et animation des modules plan d'affaires, gestion financière, marketing, accès au financement | (à compléter : nom, CV) — expérience en accompagnement d'entreprises vertes |
| Responsable administratif et logistique | Organisation des sessions, déplacements, logistique des bootcamps, gestion documentaire | (à compléter : nom, CV) |
| Mentors et experts associés | Mentorat des OP incubées, appui à la mise en relation commerciale et au financement | Réseau CARSO de mentors spécialisés dans les secteurs agricole, forestier et économie bleue (liste à compléter) |

Tout changement de personnel clé sera soumis à l'approbation préalable du projet TEFIALA, conformément à l'appel.

7. Moyens et logistique

Local et infrastructures : le CARSO dispose d'un local à la CCI Tsimenatsy (Toliara) pouvant accueillir les séances de partage avec les mentors et de réseautage ; les formations et le suivi-coaching se déroulent au niveau du paysage PBM.

Outils pédagogiques : mise à disposition des supports de formation, capitalisés et adaptés au contexte du PBM (standards GERME et Thinkcoop).

Déplacements : missions de terrain dans les communes du PBM (district (à compléter)) ; déplacements de coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et à Tuléar (DREDD, DRAE).

Collecte de données : outils numériques (tablettes/smartphones) pour la collecte de données terrain et l'accès équitable à la formation des participants sans outils numériques, conformément aux catégories de dépenses autorisées de l'appel.

Événements commerciaux : appui à la participation des incubés à des foires régionales et nationales.

8. Livrables

| Livrable | Contenu | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Rapport initial | Plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination | Mois 1 |
| Premier rapport d'étape | Achèvement des activités d'identification et de mobilisation, listes de participants | Fin mois 1 |
| Deuxième rapport d'étape | Preuves de la mise en œuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale | Mois 7 |
| Rapport final | Mise en œuvre complète du programme, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite, rapprochement financier | Mois 10 |
| Supports de formation | Modules de formation adaptés (compétences organisationnelles et entrepreneuriales) | Avant chaque bootcamp |
| Fichiers de suivi des modifications | Pour chaque rapport retourné après revue FAO : traitement détaillé de chaque commentaire et recommandation | Après chaque revue FAO |

Chaque rapport sera accompagné des pièces justificatives pertinentes (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching) et sera soumis à la revue qualité de la FAO.

9. Qualité, suivi, évaluation et gestion des risques

9.1 Dispositif de suivi

Suivi des indicateurs de performance clés définis dans l'appel (renforcement des capacités, amélioration des pratiques, accès au marché, rentabilité des activités appuyées), avec les valeurs cibles du Paysage Bas Mangoky ;

Collecte et consolidation des données de suivi des OP (production, ventes, contrats d'achat) ;

Rapports d'avancement périodiques, participation aux réunions d'évaluation et aux sessions de retour d'expérience avec la FAO et l'UGP ;

Conformité aux évaluations FAO (administration, opérations, atteinte des résultats).

9.2 Risques identifiés et mesures prévues

| Risque | Mesure de mitigation |
| --- | --- |
| Difficulté de mobilisation des incubés (saisons culturales, éloignement des communes) | Calendrier arrêté avec la FAO en tenant compte des saisons culturales ; sensibilisation préalable avec les comités guichet et les OP |
| Accès limité au financement des entreprises incubées | Appui dédié à la préparation à l'investissement et mise en relation avec les partenaires financiers du réseau CARSO |
| Retards dans les validations FAO conditionnant les tranches de paiement | Point focal dédié, remise des livrables dans les délais, fichiers de suivi des modifications systématiques |
| Contraintes logistiques en zone rurale (PBM) | Anticipation logistique par le responsable administratif ; sessions regroupées au niveau paysage |

10. Annexes (à joindre à la soumission)

Lettre de soumission signée ;

CV à jour et détaillés du personnel clé (Appendice C) ;

Copies des diplômes, certificats et attestations de travail ;

Documents attestant du statut d'entité à but non lucratif (récépissé, STAT, NIF à jour) ;

Références de prestations similaires des 5 dernières années ;

Coordonnées bancaires ;

Offre financière distincte (Partie financière, selon le modèle de l'Appendice B).

Les pièces administratives et les CV nominatifs sont à compléter par le CARSO avant soumission.