## Offre financière — Budget détai
Offre financière — Budget détaillé (Appendice B)
Sous-titre | Programme d'incubation d'entreprises vertes — Paysage Bas Mangoky (PBM), Atsimo Andrefana — Programme 1 sur 2 — Lot 1
Référence | OFFRE-FIN-LLot 1
Organisation | FAO — Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Destinataire | FAO — Représentation de la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles
Auteur | CARSO — Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest (GIE)
Date du document | 2026-03-01
Objet | Estimation des coûts du programme d'incubation — Lot 1, Paysage Bas Mangoky (RFP 2026/RFP/ULA/097, Appendice B)
Sources
Document source | 29885bb9-4028-4508-af13-984ef10783ed — TDR TEFIALA.docx — RFP 2026/RFP/ULA/097, FAO
Hypothèse | Coûts unitaires et nombre de bootcamps : proposition CARSO à valider, non issus de l'appel

## Catégorie 1 — Facilitation de l
Catégorie 1 — Facilitation de la formation
N° | Description détaillée | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant | Justification
1.1 | Conception et édition des supports de formation — compétences organisationnelles (gouvernance interne, gestion participative, leadership) | Support / module | 2 | 200 000 | 400 000 | Modules adaptés au programme d'incubation (TDR, services requis)
1.2 | Conception et édition des supports de formation — compétences entrepreneuriales (plan d'affaires, gestion financière, marketing, accès au financement) | Support / module | 4 | 200 000 | 800 000 | Idem
1.3 | Tenue des sessions de formation (bootcamps de 3 jours + 2 jours déplacement) : salle, restauration, matériel pédagogique — 16 participants par session | Session | 4 | 3 200 000 | 12 800 000 | Appendice A : bootcamps de 3 jours, 5 jours par session déplacements inclus
1.4 | Honoraires formateurs experts (2 experts par session, 5 jours par session) | Expert-jour | 40 | 150 000 | 6 000 000 | 2 experts formateurs mobilisés par session
1.5 | Responsable administratif / logistique des sessions (5 jours par session) | Personne-jour | 20 | 80 000 | 1 600 000 | 1 responsable administratif par session
1.6 | Déplacements et missions de terrain (sensibilisation, ciblage, formations, coaching) dans le paysage PBM | Mission | 12 | 250 000 | 3 000 000 | Missions de sensibilisation et mobilisation des incubés (TDR, activités)

## Catégorie 2 — Soutien au dévelo
Catégorie 2 — Soutien au développement commercial
N° | Description détaillée | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant | Justification
2.1 | Accompagnement des incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement | Incubé | 64 | 50 000 | 3 200 000 | TDR, services requis
2.2 | Appui à la participation des incubés à des événements de mise en réseau et commerciaux (foires régionales, nationales) | Événement | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 | TDR : appui aux foires régionales et nationales
2.3 | Organisation de la mise en réseau des OP incubées avec des mentors (sessions au chef-lieu de région Tuléar) | OP | 4 | 400 000 | 1 600 000 | Résultat 3 : 4 OP PBM mises en relation avec mentors

## Catégorie 3 — Mentorat post-pro
Catégorie 3 — Mentorat post-programme
N° | Description détaillée | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant | Justification
3.1 | Facilitation des sessions de mentoring post-incubation | Session | 6 | 300 000 | 1 800 000 | TDR : poursuite du mentoring sous facilitation de la SAE
3.2 | Suivi-coaching post-incubation et diffusion des bonnes pratiques | Visite | 8 | 200 000 | 1 600 000 | Impacts à moyen terme : mécanismes de partage entre pairs
3.3 | Documentation des réussites des incubés (progrès, innovation, impacts RPF) | Étude de cas | 2 | 400 000 | 800 000 | TDR : attribution de documenter les réussites convaincantes

## Catégorie 4 — Activité de coord
Catégorie 4 — Activité de coordination et de reporting
N° | Description détaillée | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant | Justification
4.1 | Point focal dédié — coordination avec la FAO et l'UGP TEFIALA (réunions de suivi, rapports d'avancement périodiques) | Mois | 10 | 400 000 | 4 000 000 | TDR : désignation obligatoire d'un point focal
4.2 | Élaboration des 4 rapports clés (initial, 1er et 2e rapports d'étape, rapport final) avec pièces justificatives et fichiers de suivi des modifications | Rapport | 4 | 300 000 | 1 200 000 | Livrables attendus conditionnant les tranches de paiement
4.3 | Coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et à Tuléar (DREDD, DRAE) | Mission | 4 | 600 000 | 2 400 000 | TDR : coordination centrale et régionale
4.4 | Collecte et consolidation des données de suivi (production, ventes, contrats d'achat) sur le terrain | Mois | 10 | 150 000 | 1 500 000 | Engagements des groupements bénéficiaires / suivi des indicateurs

## Catégorie 5 — Équipements de co
Catégorie 5 — Équipements de collecte de données
N° | Description détaillée | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant | Justification
5.1 | Tablettes pour la collecte de données terrain et l'accès équitable à la formation des participants sans outils numériques | Unité | 4 | 900 000 | 3 600 000 | Catégorie autorisée « le cas échéant » — nécessité à confirmer

## Récapitulatif du budget
Récapitulatif du budget
Catégorie | Libellé | Montant (Ar) | Part
1 | Facilitation de la formation | 24 600 000 | 49,9 %
2 | Soutien au développement commercial | 7 800 000 | 15,8 %
3 | Mentorat post-programme | 4 200 000 | 8,5 %
4 | Activité de coordination et de reporting | 9 100 000 | 18,5 %
5 | Équipements de collecte de données (le cas échéant) | 3 600 000 | 7,3 %
TOTAL | TOTAL GÉNÉRAL (engagement financier maximal) | 49 300 000 | 100 %

## Modalités de paiement
Modalités de paiement
Tranche | % | Montant (Ar) | Condition de déclenchement
Tranche 1 | 30 % | 14 790 000 | Signature du contrat et soumission du rapport initial (mois 1)
Tranche 2 | 20 % | 9 860 000 | Approbation du premier rapport intermédiaire (fin mois 1 — identification et mobilisation achevées, listes de participants)
Tranche 3 | 30 % | 14 790 000 | Approbation du deuxième rapport intermédiaire (mois 7 — bootcamps réalisés, premiers résultats de planification commerciale)
Tranche 4 | 20 % | 9 860 000 | Présentation et approbation du rapport final et du rapprochement financier (mois 10)
Total | 100 % | 49 300 000 | —

## Hypothèses financières
Hypothèses financières
Élément | Valeur / hypothèse | Source
Périmètre | Lot 1 — Programme d'incubation Paysage Bas Mangoky (PBM), programme 1 sur 2 | TDR
Zone d'exécution | Paysage Bas Mangoky (Atsimo Andrefana) ; coordination à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et au chef-lieu de région Tuléar (DREDD, DRAE) | TDR / Lot
Durée de la prestation | 10 mois maximum à compter de la signature du contrat | TDR
Nombre d'incubés (Lot 1) | 64 membres d'OP incubés (dont au moins 50 % de femmes et jeunes) | TDR
OP mises en relation avec mentors | 4 OP (PBM) | TDR
OP bénéficiaires indirectes | 32 OP (PBM) | TDR
Bénéficiaires indirects | ≈ 800 membres d'OP (PBM) | TDR
Format des formations | Bootcamps de 3 jours ; 5 jours par session déplacements inclus ; 2 à 3 personnels SAE par session | TDR, Appendice A
Nombre de bootcamps (hypothèse de chiffrage) | 4 sessions de 16 participants (64 incubés au total) — hypothèse CARSO, à ajuster selon le plan de travail validé avec la FAO | Hypothèse
Devise | Ariary (MGA) — majorité des dépenses effectuées localement | TDR
Fiscalité | Montants exprimés hors TVA ; droits et taxes recouvrables : (à compléter) | PdA, art. VII
Statut des montants | PROPOSITION DE CHIFFRAGE CARSO — les coûts unitaires sont des propositions logiques à valider par le responsable CARSO avant soumission ; aucun montant ne provient de l'appel | Hypothèse
Statut du soumissionnaire | Entité à but non lucratif (GIE), éligible à un Protocole d'Accord FAO ; localisée à Toliara, région Atsimo Andrefana | Base CARSO