République de Madagascar — Projet TEFIALA (GEF-7) OFFRE TECHNIQUE Incubation des entreprises vertes Lot 1 — Paysage Bas Mangoky (PBM) — District Morombe Communes d'Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station Appel à proposition ULA 098 — TEFIALA Projet GCP/MAG/090/GFF — Financement GEF-7 Soumis à : FAO — Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Soumissionnaire : (nom de la Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat — à compléter) Référence interne : OFFRE-TECH-L1 — Version 2

Sommaire

| 1 | Synthèse de la proposition |
| --- | --- |
| 2 | Compréhension du besoin |
| 3 | Objectifs, résultats et indicateurs |
| 4 | Méthodologie et dispositif d'intervention |
| 5 | Planning et jalons |
| 6 | Organisation et équipe |
| 7 | Moyens et logistique |
| 8 | Livrables |
| 9 | Qualité, suivi et gestion des risques |
| 10 | Annexes à joindre à la soumission |

Légende. Les mentions en italique orange « (à compléter) » signalent les informations à fournir par le soumissionnaire avant l'envoi. Toutes les autres données proviennent du RFP TEFIALA (ULA 098) et des données enregistrées du lot 1.

1. Synthèse de la proposition

La présente offre technique répond à l'appel à proposition ULA 098 — TEFIALA émis par la FAO, pour le Lot 1 : Incubation des entreprises vertes — Paysage Bas Mangoky (PBM), District Morombe, Communes d'Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (Région Atsimo Andrefana).

Le prestataire, Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE), est sollicité pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'incubation destiné à transformer les organisations de producteurs (OP) et leurs membres en entreprises vertes, acteurs majeurs des chaînes de valeurs prioritaires du paysage Bas Mangoky : bois et énergie, riz, légumineuses, fruits, produits halieutiques, petits ruminants et vannerie.

Chiffres clés du Lot 1

| 16 OP cibles 8 Ankatsakantsa Sud · 8 Tanandava Station | 32 incubés formés | 400 bénéficiaires indirects 200 par commune | 5 sessions de mentoring | 10 mois maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Également attendus pour le Lot 1 : 1 programme d'incubation déployé · 64 entrepreneurs verts mobilisés (dont 50 % retenus) · 16 plans d'affaires intégrant un plan de gestion environnementale · 1 accord/contrat commercial établi · 85 % de taux d'applicabilité des acquis · ≈ 50 % de femmes parmi les incubés.

La prestation s'étale sur 10 mois au maximum à compter de la signature du contrat, selon une approche couvrant la sensibilisation, la formation entrepreneuriale (bootcamps), le coaching-mentoring, l'appui à la commercialisation et à la recherche de financement, avec une cohorte d'entreprises vertes prêtes à affronter le marché d'ici fin août 2026.

2. Compréhension du besoin

2.1 Contexte du projet

Le projet TEFIALA (GEF-7), mis en œuvre par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), vise, à travers sa composante 3 (Produit 3.1.1), à appuyer les organisations de producteurs engagées dans les chaînes de valeurs prioritaires afin de les transformer en entreprises vertes à travers des programmes d'incubation. Le projet cible 500 bénéficiaires (50 % de femmes) membres d'OP dans au moins 5 chaînes de valeurs vertes.

2.2 Chaînes de valeurs prioritaires du Lot 1

| Chaîne de valeurs | Produits envisagés | Zones de concentration (Lot 1) |
| --- | --- | --- |
| Bois et énergie | Charbon écologique, jeunes plants | Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station |
| Riz | Riz étuvé, riz blanc de qualité | Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station |
| Légumineuses | Grains secs triés et calibrés | Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station |
| Fruits | Fruits frais, fruits secs, fruits confis, confitures, sirop de fruits | Ankatsakantsa Sud |
| Produits halieutiques | Poissons frais, séchés, fumés | Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station |
| Petits ruminants | Fromage de chèvre, poudre de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre | Ankatsakantsa Sud |

2.3 Résultats attendus (applicables au Lot 1)

| Résultat | Contenu |
| --- | --- |
| Résultat 1 | Un programme d'incubation conçu, harmonisé et mis en œuvre pour le paysage Bas Mangoky (Lot 1). |
| Résultat 2 | 32 membres d'OP incubés (sur les 64 du paysage PBM) bénéficiant d'un parcours structuré de renforcement de capacités entrepreneuriales. |
| Résultat 3 | Mise en relation fonctionnelle des OP incubées avec des mentors et acteurs économiques pertinents. |
| Résultat 4 | Liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché établis et opérationnels à la fin de la période d'incubation. |

Impacts à moyen terme visés pour le paysage PBM : 32 OP bénéficient indirectement du programme ; environ 400 membres d'OP bénéficient indirectement des appuis (partage d'expériences, suivi-coaching post-incubation, diffusion des bonnes pratiques) ; amélioration progressive de la performance économique, de l'accès au marché et de la capacité de mobilisation de financements.

2.4 Enjeux et contraintes identifiés

Inclusion d'au moins 50 % de femmes et de jeunes parmi les incubés ;

Intégration de l'approche Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) et d'un plan de gestion environnementale dans chaque plan d'affaires ;

Travail en milieu rural éloigné (District Morombe) : logistique de déplacement et animation en dialecte local (Masikoro, Vezo) ;

Coordination étroite avec l'UGP TEFIALA, la FAO, les comités guichet régionaux, les points focaux MEDD/MINAE, la DREDD et la DRAE (chef-lieu de région : Tuléar) ;

Respect strict du calendrier des livrables conditionnant les tranches de paiement.

3. Objectifs, résultats et indicateurs

3.1 Objectif global

Organiser et mettre en œuvre le programme d'incubation d'entreprises des OP et de leurs membres du Lot 1, pour en faire des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeurs cibles du paysage Bas Mangoky.

3.2 Objectifs spécifiques (repris du RFP)

Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées par les programmes d'incubation ;

Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;

Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;

Participer à l'élaboration des messages clés pour améliorer la capacité des OP à devenir des acteurs des chaînes de valeurs vertes ;

Réaliser les sessions de formation entrepreneuriales des incubés ;

Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;

Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

3.3 Indicateurs de performance clés — Lot 1

| Indicateur | Cible Lot 1 | Moyen de vérification |
| --- | --- | --- |
| Programme d'incubation mis en œuvre | 01 | Contrat d'incubation, planning d'incubation, rapport de démarrage (30 jours après signature) |
| Entrepreneurs verts identifiés et mobilisés | 64 | Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence |
| Proportion d'entrepreneurs verts mobilisés parmi ceux identifiés | 50 % | Rapport de ciblage |
| Entrepreneurs retenus pour le programme | 32 | Liste des incubés |
| Bootcamps sur la gouvernance structurelle | 1 | Rapport de formation, fiches de présence avec photos |
| OP participantes avec au moins 25 membres dont 50 % de femmes | 16 | Organigramme amélioré, règlement intérieur mis à jour, fiches de rôles |
| Taux d'inclusion des femmes | ≈ 50 % | Fiches de présence |
| Sessions de formation (mindset entrepreneurial ; plan d'affaires et gestion financière ; marketing ; accès au financement) | 1 de chaque | Rapports de formation, fiches de présence avec photos |
| Producteurs entrepreneurs incubés formés | 32 | Fiches de présence |
| Participants accompagnés / OP accompagnées | 32 / 16 | Plan stratégique 5 ans, pitch deck, rapport final d'accompagnement |
| Sessions de mentoring | 5 | Registres de coaching |
| Bénéficiaires indirects | 400 | Pièces justificatives |
| Taux d'applicabilité des acquis | 85 % | Évaluation des connaissances |
| Organisations appliquant une gestion participative | 80 % | Procès-verbaux d'assemblées |
| Accords/contrats commerciaux établis | 1 | Contrats signés |
| Business plans élaborés intégrant un plan de gestion environnemental | 16 | Documents de plans d'affaires |

4. Méthodologie et dispositif d'intervention

La méthodologie s'appuie sur les standards d'incubation GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop exigés par le RFP, et privilégie des méthodes d'apprentissage interactives : études de cas, apprentissage entre pairs, exercices pratiques et missions commerciales réelles.

4.1 Démarche en cinq phases

| Phase | Contenu | Période indicative |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Démarrage et ciblage | Réunion de lancement avec l'UGP TEFIALA et la FAO ; affinage des critères d'éligibilité ; missions de sensibilisation et mobilisation dans les deux communes ; analyse de profil ; sélection structurée des 32 incubés (sur 64 mobilisés). | Mois 1 |
| Phase 2 — Formation entrepreneuriale (bootcamps) | Cinq bootcamps de 3 jours : gouvernance ; esprit entrepreneurial ; plan d'affaires et gestion financière ; marketing et commercialisation ; accès au financement. | Mois 2 à 6 |
| Phase 3 — Coaching et plans d'affaires | Accompagnement individualisé des 32 incubés ; élaboration de 16 plans d'affaires validés intégrant un plan de gestion environnementale ; prototypage du MVP ; planification annuelle de la production. | Mois 4 à 8 |
| Phase 4 — Mentoring et accès au marché | Coaching final (2 jours) : diagnostic final, coaching sur plan stratégique 1 an, pitch final devant bailleurs locaux, mise en réseau ; 5 sessions de mentoring (2 jours sur site et 8 jours à distance) ; appui aux foires régionales et nationales ; appui à la signature d'accords commerciaux. | Mois 6 à 10 |
| Phase 5 — Suivi et capitalisation | Suivi de l'adoption des acquis (8 jours) : journal de compte, partage des rôles, documents financiers à jour ; documentation des réussites ; rapport final et capitalisation. | Mois 8 à 10 |

4.2 Contenus de formation (bootcamps)

| Thématique | Objectif | Contenu (indicatif) | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance (Bootcamp 1) | Renforcer la structure organisationnelle, la gouvernance et la participation des membres | Fonctionnement d'une coopérative (rôles, organes, obligations) ; droits et devoirs des membres ; mise à jour du règlement intérieur ; simulations de prise de décision collective | 3 jours |
| Esprit entrepreneurial (Bootcamp 2) | OP/ménages proactifs, capables de transformer des idées en opportunités viables | Stimuler créativité et innovation ; renforcer confiance en soi et initiative ; promouvoir autonomie et résilience | 3 jours |
| Plan d'affaires et gestion financière (Bootcamp 3) | Plan d'affaires complet adapté au GDT/GDF ; maîtrise des outils de gestion ; capacité à défendre le projet devant les financeurs | Utilité du plan d'affaires ; analyse de l'environnement d'affaires ; plan marketing ; plan opérationnel ; rédaction ; communication du plan ; comptabilité simplifiée ; budget prévisionnel ; épargne et investissement | 3 jours |
| Marketing et commercialisation (Bootcamp 4) | Choix du marché cible et stratégies de vente | Introduction au marketing ; analyse et cartographie des marchés locaux ; vente groupée ; négociation et contractualisation ; labellisation et qualité ; plan marketing collectif | 3 jours |
| Accès au financement (Bootcamp 5) | Compréhension des types de financement et capacité à convaincre les financeurs | Mécanismes financiers existants (IMF, banque, projet, subvention, GVEC) et conditions d'accès ; préparation de la demande de financement ; négociation avec les financeurs ; stratégie d'épargne et gestion des risques ; mobilisation de fonds propres | 3 jours |
| Coaching final | Consolider les acquis, préparer la pérennité et connecter la coopérative | Diagnostic final ; coaching sur plan stratégique 1 an ; pitch final devant bailleurs locaux ; mise en réseau | 2 jours |
| Suivi | Évaluer l'adoption des acquis | Tenue du journal de compte ; partage des rôles ; documents financiers à jour | 8 jours |
| Mentoring | Partager des histoires à succès et témoignages d'entrepreneurs modèles | Success stories ; master class sur les obstacles et stratégies ; communauté de pratique (plateforme ou groupe de partage) | 10 jours (2 sur site, 8 à distance) |

Modules ou contenus additionnels pourront être proposés par la SAE en fonction de ses expertises spécifiques (à préciser lors de la finalisation).

4.3 Rôles et responsabilités

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| Centre d'incubation (SAE) | Déployer les formateurs et experts ; mettre à disposition les outils pédagogiques ; assurer un accompagnement individualisé ; appuyer la recherche de financement et le réseautage des incubés. |
| Groupements de producteurs | Assurer la présence des membres clés ; participer activement aux ateliers ; appliquer les plans d'action convenus ; partager les données de suivi (production, ventes, contrats d'achat). |
| Partenaires opérationnels (MEDD/MINAE) | Faciliter la coordination entre les parties prenantes ; suivre l'exécution du processus. |
| UGP TEFIALA | Pilotage et capitalisation ; suivi de la conformité des appuis, des calendriers, des livrables contractuels et des cibles. |

4.4 Ancrage territorial et coordination

Le prestataire intervient à Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (District Morombe, Région Atsimo Andrefana), ainsi qu'à Tuléar (chef-lieu de région) en collaboration avec la DREDD, la DRAE et les autres acteurs concernés par la RPF, et à Antananarivo au niveau de la FAO, du MEDD, du MINAE et des partenaires opérationnels, pour assurer la coordination de la mise en œuvre. Un point focal dédié sera désigné comme interlocuteur principal de la FAO et de l'UGP TEFIALA.

5. Planning et jalons

| Jalon / Livrable | Échéance |
| --- | --- |
| Rapport initial (plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination) | Mois 1 — 30 jours après la signature du contrat |
| Premier rapport d'étape (identification et mobilisation, listes de participants) | Fin mois 1 |
| Rapports de ciblage et fiches de présence après chaque mission/session | 10 jours après la mission ou la session |
| Rapports de formation et fiches de présence (bootcamps 1 à 5) | 10 jours après chaque session |
| Deuxième rapport d'étape (preuves de la mise en œuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale) | Mois 7 |
| Rapport final (mise en œuvre complète, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite) | Mois 10 |

Chaque rapport est accompagné des pièces justificatives pertinentes (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching) et, après revue FAO, d'un fichier de suivi des modifications et recommandations.

5.1 Chronogramme prévisionnel (10 mois)

| Activité | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Démarrage, coordination, rapport initial | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilisation, ciblage, sélection des incubés | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bootcamps 1 à 5 (gouvernance, mindset, plan d'affaires, marketing, financement) |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Coaching individualisé et plans d'affaires |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Mentoring, mise en réseau, accès au marché et au financement |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Suivi post-formation, capitalisation, rapport final |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Le calendrier définitif sera établi avec la FAO à la signature du contrat, en tenant compte des saisons culturales à couvrir.

6. Organisation et équipe

L'équipe proposée répond à la composition minimale exigée par le RFP ; tout changement de personnel clé sera préalablement approuvé par le projet TEFIALA.

| Poste | Charge | Principales attributions | Qualifications minimales |
| --- | --- | --- | --- |
| Un (01) Chef de mission | 50 HJ | Interlocuteur principal du Projet ; responsable et point de contact principal entre TEFIALA et l'incubateur ; suivi du programme dans son ensemble, management de l'équipe et suivi des incubés ; participation aux réunions et missions de supervision avec les bailleurs ; transmission des rapports à l'UGP et à la FAO. | Master en agronomie, économie, management de projet, gestion d'entreprise ou équivalent ; 3 ans d'expérience dans l'accompagnement de porteurs de projet (secteur agricole, forestier, économie bleue) ; 3 ans d'expérience confirmée en développement de chaînes de valeurs ; expériences avérées dans au moins deux études sur les chaînes de valeur ; expérience en mécanismes de financement durable du secteur vert et en accompagnement de startup ; expérience avec les PTF internationaux ; forte capacité de gestion de projet, rédactionnelle et de reporting ; maîtrise du français, bonne connaissance de l'anglais. |
| Deux (02) Formateurs (principal et accompagnateur) | 40 HJ | Assurer la conduite des formations selon les exigences et le standard des programmes d'incubation ; assurer le suivi et le coaching des incubés. | Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent ; 3 ans d'expérience en formation et accompagnement d'entreprises du secteur agricole ou environnemental ; expériences probantes en montage, analyse et évaluation de plans d'affaires ; bonne connaissance du secteur agricole, forestier et de l'économie bleue à Madagascar ; expérience souhaitée en études/prospection de marchés et outils de planification (business model, business plan) ; expérience pratique de mobilisation de financement ; maîtrise du dialecte local (Masikoro, Vezo) ; expérience avec une institution de microfinance souhaitée. |
| Un (01) assistant administratif et logistique | 35 HJ | Assurer la bonne organisation de la logistique des séances de formation. | Bac+3 en administration ou équivalent ; expériences probantes dans l'organisation de formation en milieu rural ; bonnes capacités rédactionnelles ; maîtrise du dialecte local. |

Noms, CV détaillés, diplômes, certificats et attestations de travail des personnes proposées : à joindre en annexe (à compléter).

7. Moyens et logistique

| Catégorie | Moyens prévus |
| --- | --- |
| Moyens humains | Équipe décrite en section 6 (chef de mission, 2 formateurs, assistant administratif et logistique), appuyée par le réseau de formateurs, consultants expérimentés en incubation et mentors spécialisés dans le secteur agricole, forestier et l'économie bleue de la SAE. |
| Moyens matériels | Voiture, motos, matériel informatique (tablettes, ordinateurs) pour la collecte de données sur le terrain et l'accès équitable à la formation des participants ne disposant pas d'outils numériques. (Détail et quantités : à compléter) |
| Locaux et infrastructures | Local de la SAE disposant de la logistique et des infrastructures nécessaires pour accueillir les séances de partage avec les mentors et de réseautage. (Localisation : à compléter) |
| Outils pédagogiques | Modules et supports de formation selon les standards GERME et Thinkcoop ; outils de gestion (business model, business plan, outils de comptabilité simplifiée). |
| Déplacements | Missions de terrain à Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (District Morombe) ; déplacements de coordination à Tuléar (DREDD, DRAE) et à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE). |

8. Livrables

| N° | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport initial : plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination. | Mois 1 |
| 2 | Premier rapport d'étape : achèvement des activités d'identification et de mobilisation, listes de participants. | Fin mois 1 |
| 3 | Deuxième rapport d'étape : preuves de la mise en œuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale. | Mois 7 |
| 4 | Rapport final : mise en œuvre complète, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite. | Mois 10 |
| 5 | Livrables techniques associés : liste des incubés, rapports de ciblage, rapports de formation et fiches de présence avec photos, organigrammes améliorés, règlements intérieurs mis à jour, fiches de rôles, 16 plans d'affaires avec plan de gestion environnementale, plans stratégiques 5 ans, pitch decks, registres de coaching, contrats commerciaux. | Au fil de l'eau, 10 jours après chaque mission/session |

Conditions de paiement (rappel du RFP). 30 % à la signature du contrat et à la soumission du rapport initial · 20 % après approbation du premier rapport intermédiaire · 30 % après approbation du deuxième rapport intermédiaire vérifiant l'achèvement de la formation · 20 % à la présentation et à l'approbation du rapport final et du rapprochement financier.

9. Qualité, suivi et gestion des risques

9.1 Dispositif de suivi

Point focal dédié, interlocuteur principal de la FAO et de l'UGP TEFIALA : facilitation des échanges réguliers, participation aux réunions de suivi, signalement des défis rencontrés ;

Rapports d'avancement périodiques ; participation aux réunions d'évaluation et aux sessions de retour d'expérience organisées avec la FAO et l'UGP ;

Suivi des indicateurs de performance clés (section 3.3) avec leurs moyens de vérification ;

Toute proposition de révision de la stratégie, de modification du périmètre ou d'ajustement des objectifs sera soumise à la FAO pour approbation écrite avant application ;

Conformité aux évaluations FAO (administration, opérations, atteinte des résultats) menées durant la prestation.

9.2 Risques identifiés et mesures prévues

| Risque | Mesure prévue |
| --- | --- |
| Difficultés de mobilisation des incubés en milieu rural éloigné | Missions de sensibilisation avec les OP et les autorités locales ; animation en dialecte local (Masikoro, Vezo) ; planification tenant compte des saisons culturales. |
| Contraintes logistiques (enclavement du District Morombe) | Anticipation des déplacements ; moyens matériels dédiés (voiture, motos) ; regroupement des sessions. |
| Retards dans la remise des livrables conditionnant les paiements | Planning de production des rapports avec marges ; revue interne avant soumission ; fichier de suivi des recommandations FAO. |
| Inclusion insuffisante des femmes et jeunes | Ciblage explicite (cible ≈ 50 % de femmes) ; suivi de l'indicateur d'inclusion à chaque session. |
| Faible applicabilité des acquis | Coaching individualisé, mentoring post-formation (5 sessions), communauté de pratique, suivi de l'indicateur d'applicabilité (cible 85 %). |

10. Annexes à joindre à la soumission

| N° | Pièce |
| --- | --- |
| 1 | Lettre de soumission signée. |
| 2 | Identité complète de l'organisation (nom, adresse, email, téléphones, personnes à contacter). |
| 3 | Note synthétique de compréhension de la prestation. |
| 4 | Description des expériences pertinentes des 5 dernières années (références vérifiables, superficies par types d'activités, valeur ajoutée créée, effectifs, caractéristiques des participants, produits livrés). |
| 5 | Proposition de plan opérationnel (cadre de performance) et plan de performance des interventions. |
| 6 | CV à jour et détaillés des consultants, copies des diplômes, certificats et attestations de travail. |
| 7 | Documents attestant du statut d'entité à but non lucratif ; pièces justifiant la régularité légale et fiscale (Récépissé, STAT, NIF à jour). |
| 8 | Coordonnées bancaires (nom et adresse complète de la banque, numéro du compte — le nom du titulaire doit coïncider avec le nom du prestataire). |
| 9 | Acceptation expresse et par écrit des conditions applicables aux Protocoles d'Accord de la FAO (Annexe I du RFP). |

Les pièces administratives et les CV sont à compléter par le soumissionnaire avant envoi.

Document élaboré à partir du RFP TEFIALA (ULA 098) et des données enregistrées du lot 1. Les mentions « (à compléter) » signalent les informations à fournir par le soumissionnaire. Proposition non officielle avant validation humaine.