## Slide 1
PROJET TEFIALA GEF-7 — RFP/2026/ULA/097 — LOT 3
Programme d'incubation des entreprises vertes
Paysage Volanony-Matsiatra (PVM) — District de Vohibato — Communes d'Ihazoara, Andranomiditra, Vohitrafeno et Vinanitelo
CARSO — Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest (GIE) Client : FAO — Projet TEFIALA GEF-7 (GCP/MAG/090/GFF)

## Slide 2
Sommaire
Présentation du CARSO
La mission : comprendre le mandat du Lot 3
Zone d'intervention et cibles
Méthodologie : le cycle d'incubation en 5 phases
Le parcours de formation : 5 bootcamps
Planning du programme (Gantt)
Équipe, indicateurs, suivi et prochaines étapes
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
2 / 15
Notes: Présentation destinée aux parties prenantes du programme d'incubation du Lot 3 : FAO, UGP TEFIALA, OP et autorités communales.

## Slide 3
Qui est le CARSO ?
Figure 1 – Le CARSO en un coup d'œil — né du programme MIARY, en collaboration avec le Projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance)
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
3 / 15
Notes: Insister sur l'ancrage local (CCI de Toliara, région Atsimo-Andrefana) et l'expérience d'accompagnement des OP et porteurs de projets. Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE) candidate au partenariat FAO TEFIALA.

## Slide 4
La mission : le mandat du Lot 3
Transformer les organisations de producteurs en entreprises vertes
Zone : District de Vohibato (Haute Matsiatra) — Ihazoara, Andranomiditra, Vohitrafeno, Vinanitelo
Durée : 10 mois maximum, à partir de la signature du contrat avec la FAO
Figure 2 – De l'organisation de producteurs à l'entreprise verte engagée dans les chaînes de valeurs
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
4 / 15
Notes: Le mandat s'inscrit dans le projet TEFIALA GEF-7 (Restauration des Paysages et des Forêts), mis en œuvre par la FAO avec le MEDD et le MINAE, sur 5 ans (2023-2028), dans trois paysages.

## Slide 5
Zone d'intervention du Lot 3
Figure 3 – Territoire du Lot 3 : quatre communes du district de Vohibato
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
5 / 15
Notes: Le programme se déroule simultanément dans les quatre communes. Les bootcamps y sont organisés avec 2 à 3 personnels de la SAE par session.

## Slide 6
Cibles du Lot 3
Cibles du Lot 3 par commune (OP cibles, incubés cibles, membres d'OP indirectement bénéficiaires)
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
6 / 15
Notes: Cibles tirées des TDR : 5 OP et 15 incubés par commune, 125 membres d'OP indirectement bénéficiaires par commune. 90 entrepreneurs verts identifiés et mobilisés au total, dont 50 % retenus.

## Slide 7
Entonnoir de ciblage des incubés
Figure 4 – Entonnoir de ciblage du programme d'incubation du Lot 3
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
7 / 15
Notes: Le processus de sélection est mené avec la FAO et l'UGP TEFIALA : critères d'éligibilité affinés, analyse de profil, ciblage des entrepreneurs verts.

## Slide 8
Résultats attendus
Figure 5 – Résultats attendus du programme d'incubation du Lot 3
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
8 / 15
Notes: Impacts à moyen terme supplémentaires : 20 OP bénéficient indirectement du programme ; environ 375 membres d'OP touchés par le partage d'expériences et le coaching post-incubation.

## Slide 9
Méthodologie : le cycle d'incubation en 5 phases
Figure 6 – Le cycle d'incubation du Lot 3 en 5 phases
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
9 / 15
Notes: Bootcamps de 3 jours, 5 jours par session avec déplacements, 2 à 3 personnels SAE par session. La Phase 1 inclut l'affinage des critères d'éligibilité avec la FAO et l'UGP.

## Slide 10
Le parcours de formation : 5 bootcamps
Bootcamp | Objectif clé | Durée
1. Gouvernance | Structure organisationnelle, rôles, règlement intérieur, décision collective | 3 jours
2. Esprit entrepreneurial | Créativité, confiance en soi, autonomie, résilience | 3 jours
3. Plan d'affaires et gestion financière | Plan d'affaires adapté au GDT/GDF, comptabilité simplifiée, budget, prix | 3 jours
4. Marketing et commercialisation | Cartographie des marchés, vente groupée, négociation, qualité | 3 jours
5. Accès au financement | IMF, banque, subventions ; demande de financement, négociation, épargne | 3 jours
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
10 / 15
Notes: Chaque bootcamp se conclut par des livrables concrets : organigramme amélioré, plan d'affaires, plan marketing, dossier de financement.

## Slide 11
Planning du programme (Gantt)
Figure 7 – Planning sur 10 mois à partir de la signature du contrat
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
11 / 15
Notes: Les programmes d'incubation par lot se déroulent simultanément. Planning mensuel détaillé à établir avec la FAO à la signature, en tenant compte des saisons culturales.

## Slide 12
Équipe et moyens
Figure 8 – Organigramme de l'équipe du programme (125 jours-homme)
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
12 / 15
Notes: CV des personnes pressenties joints en annexe de l'offre technique. Bootcamps organisés dans les 4 communes, 2 à 3 personnels SAE par session.

## Slide 13
Indicateurs de performance
Cibles en pourcentage du Lot 3 (mobilisation 50 %, applicabilité des acquis 85 %, augmentation du chiffre d'affaires 80 %)
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
13 / 15
Notes: Cibles du Lot 3 tirées des TDR : mobilisation 50 %, applicabilité des acquis 85 %, augmentation du chiffre d'affaires 80 %. Suivi par rapports mensuels, bimestriels et trimestriels selon les indicateurs.

## Slide 14
Suivi, reporting et prochaines étapes
Rapport initial (M1), 1er rapport d'étape (fin M1), 2e rapport d'étape (M7), rapport final (M10)
Pièces justificatives : listes de présence, supports, photos, registres de coaching
Prochaine étape : validation du plan de travail détaillé avec la FAO au démarrage
4
RAPPORTS CLÉS CONDITIONNANT LES PAIEMENTS
30/20/30/20
TRANCHES DE PAIEMENT (%)
1
POINT FOCAL DÉDIÉ CARSO ↔ FAO
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
14 / 15
Notes: Chaque rapport retourné après revue FAO est accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations.

## Slide 15
Merci de votre attention
Ensemble, transformons les OP du paysage Volanony-Matsiatra en entreprises vertes
CARSO
CCI TSIMENATSY, TOLIARA
carso@carso.mg
+261 34 61 496 36
carso.mg
CENTRE D'AFFAIRES DE LA RÉGION SUD-OUEST
Présentation du programme d'incubation des entreprises vertes — Lot 3 PVM (TEFIALA GEF-7)
15 / 15
Notes: Remercier l'auditoire et ouvrir la séance de questions-réponses. Rappel : offre technique OFFRE-TECH-LLot 3, appel RFP/2026/ULA/097.